## DRBFMワークシート
ＤＲＢＦＭ ワークシート（Design Review Based on Failure Mode）
ＤＲＢＦＭ番号 | DF-ACT230-26-001 | [6 empty] | 作成日 | 2026.07.10
モデル | ACT-230（2027年 量産予定） | [6 empty] | 修正日 | 2026.08.14
システム | 電動アクチュエータ 駆動系 | [6 empty] | 作成者 | 技術部 森
コンポーネント | ACT-230 小型軽量品（ハウジング・減速ギヤ・モータ・ケース） | [6 empty] | ＤＲメンバー | 大野（開発部長）／中村・伊藤（技術）／佐藤・高橋（生技）／田中（品証）
No. | 部品名／変更点とその目的 （変更前品番） | 機能 | 変更に関わる心配点（故障モード） 変更がもたらす機能の喪失 | 他に心配点はないか | 心配点はどんな場合に生じるか 要因・原因 | 他に考えるべき要因はないか | お客様への影響 | 設計へ反映すべき項目 | 評価へ反映すべき項目 | 製造へ反映すべき項目 | 担当 | 期限 | S | O | D
1 | モータをブラシ付からブラシレスへ変更 （変更前品番: DCM-24-1800） 目的: 小型軽量化と寿命延長 | ハウジングへ位置決めして固定し、軸芯ずれ0.10mm以下を維持する | 軸芯ずれが規格外となる 取付フランジ形状が変わり既存の位置決め治具が使えない | 治具を手作業で代替した場合、作業者間で位置決め精度がばらつく | 新モータのフランジ基準面が現行治具の当たり面と一致しない | 試作段階では手作業のため、量産条件での再現性が確認できていない | 振動増加・軸受の早期摩耗 | 新モータ用の位置決め治具を設計し、基準面を図面に明記する | 量産治具で組んだ品の軸芯ずれを30台測定し、ばらつきを確認する | 治具の摩耗量の定期測定と限度見本を設定する | 森 | 2026.08.31 | 7 | 5 | 6
2 | モータをブラシ付からブラシレスへ変更 （変更前品番: DCM-24-1800） 目的: 小型軽量化と寿命延長 | モータ端子と制御基板を接合し、通電経路を維持する | 基板の局所温度上昇によるはんだ劣化 駆動方式が変わり制御基板の発熱分布が変化する | 発熱源が移動することで、はんだ部以外の樹脂部にも熱が集中する | ブラシレス化で駆動回路の損失が基板中央に集中する | 低温始動時の突入電流が想定より大きい可能性がある | 温度サイクルで導通不良 | 熱解析を実施し、発熱部と基板固定点の位置関係を見直す | 温度サイクル試験後にX線でボイド率を確認する | はんだ量の日常点検項目を追加する | 中村 | 2026.08.25 | 8 | 4 | 6
3 | 減速比を 1:32 から 1:24 へ変更 （変更前品番: ACT-220-200） 目的: 応答速度の向上 | 減速ギヤ3点を規定バックラッシで組み付け、減速比を成立させる | ギヤ歯面の異常摩耗 歯面の面圧が増加する | グリスの油膜が面圧増加に追従できず境界潤滑になる | 減速比変更に伴う面圧増加を歯面強度計算に織り込めていなかった | 低温時のグリス粘度上昇で初期なじみが不足する | バックラッシ拡大により作動精度が低下 | 歯面幅を1.5mm拡大し材質を変更する | 耐久試験を面圧条件で見直し、歯面摩耗量を測定する | ギヤ歯厚の受入検査を追加する | 森 | 2026.01.31 | 8 | 4 | 5
4 | 減速比を 1:32 から 1:24 へ変更 （変更前品番: ACT-220-200） 目的: 応答速度の向上 | 作動音を基準内に収める | 既存の判定基準では良否が判定できない 作動音の周波数特性が変わる | 既存の基準音源が新機種の音質に対応していない | 減速比変更で噛み合い周波数が上がる | 検査員の聴感が高周波側の変化を捉えにくい | 不良の見逃しまたは過剰排除 | 許容する音圧レベルを設計要件として定義する | 新機種の基準音源を作成し、限度見本を設定する | 音圧測定による定量判定へ切り替える | 田中 | 2026.08.20 | 6 | 5 | 7
5 | ハウジングをPBTからPPS樹脂へ変更 （変更前品番: ACT-220-100） 目的: 耐熱性の確保 | 軸受穴を規定寸法で成形し、軸受を保持する | 穴径が規格外となる 成形収縮率が変わり軸受穴径が変動する | 収縮方向の異方性により穴が真円から外れる | PPSの成形収縮率がPBTと異なる | ガラス繊維の配向により部位ごとに収縮量が変わる | 軸受のガタにより作動音が増加 | 金型寸法を新材質の収縮率で再設定する | 初品で穴径と真円度を全数測定する | 穴径をSPC管理対象に追加する | 高橋 | 2026.02.28 | 6 | 5 | 3
6 | ハウジングをPBTからPPS樹脂へ変更 （変更前品番: ACT-220-100） 目的: 耐熱性の確保 | インサートナットを保持し、締結強度を確保する | 圧入荷重が規格を外れ共回りが発生 インサートナットの圧入保持力が変わる | 樹脂の弾性率が上がり、圧入時に樹脂側が割れる | PPSは弾性率が高く、同じ荷重では保持力が変わる | 成形直後と経時後で保持力が変化する可能性がある | 締結不能。組立ラインの停止 | 圧入部の下穴径を新材質に合わせて見直す | 圧入直後と24時間後の保持力を比較する | 圧入荷重の全数記録と下限管理を行う | 高橋 | 2026.08.31 | 7 | 4 | 4
7 | ケース締結をM4×4本からM3×6本へ変更 （変更前品番: ACT-220-300） 目的: 薄肉化への対応 | ケースを締結し、合わせ面の面圧を確保する | 締付順序の誤りにより面圧が不均一 締結点が増え締付順序が複雑になる | 6本のうち一部が未締結でも外観では判別できない | 対角締めの順序が6本では一意に決まらない | 工具の取り回しが狭く、順序どおりに回せない箇所がある | 合わせ面の隙間による気密不良 | 締付順序を図面の注記に明記する | 順序を変えた場合の面圧分布を実測で比較する | 順序表示ガイド治具を新設計し、順序をライン側で検知する | 佐藤 | 2026.08.20 | 7 | 5 | 5
8 | ケース締結をM4×4本からM3×6本へ変更 （変更前品番: ACT-220-300） 目的: 薄肉化への対応 | ねじ部の強度を確保する | トルク過大でねじ部が破損 ねじ径縮小により締付トルクの管理幅が狭くなる | 樹脂側のねじ座面が陥没して軸力が抜ける | M3では許容トルクの上限が下がる | 既存の電動ドライバの制御精度が新トルク幅に対して不足する | 締結強度不足。ケース脱落 | トルク管理値と座面形状を見直す | 締付トルクと軸力の関係を実測で確認する | 工具の能力（トルク精度）を確認し、必要なら更新する | 佐藤 | 2026.09.15 | 9 | 3 | 4
9 | コネクタを2極から3極へ変更 （変更前品番: ACT-220-500） 目的: 信号線の追加 | コネクタを嵌合し、導通経路を確保する | 半嵌合のまま流出する 嵌合力が増加し作業性が変わる | 極数増加でロック音が変わり、嵌合完了の判別がさらに難しくなる | 3極化で嵌合力が上がり、押し切れない場合がある | 手袋着用時や狭所作業で押し込み力が不足する | 車両側で機能喪失 | ロック表示の視認性を確保した形状にする | 嵌合力と半嵌合の判別性を作業者複数名で確認する | 嵌合後の引張確認を標準作業に組み込む | 鈴木 | 2026.08.29 | 8 | 4 | 5
10 | ガスケット材質をNBRからシリコーンへ変更 （変更前品番: ACT-220-300） 目的: 耐熱性の確保 | 合わせ面を密閉し、リーク量3.0cc/min以下を維持する | 長期使用で面圧が不足しグリスが漏出 圧縮永久歪の特性が変わる | ヒートサイクル後にシール面の復元が遅れる | シリコーンは高温での圧縮永久歪がNBRと異なる | 低温時の追従性が不足し、温度変化で一時的に面圧が抜ける | 市場での漏れ不具合 | 面圧の下限値を設計要件へ明記する | 長期圧縮試験とヒートサイクル後のリーク測定を行う | 溝深さの管理幅を見直す | 伊藤 | 2026.06.30 | 8 | 3 | 7
備考 | 本帳票はJINGSのデモ用に生成した架空データです。実在の企業・製品とは関係ありません。